## 4
Форма 4. План ввода основных средств
Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (МУП «КОС»)
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы в соответствии с Приказом №164 от 26.11.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2025 году | [83 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[20 empty] | 2026 год | [13 empty] | 2027 год | [13 empty] | 2028 год | [13 empty] | 2029 год | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[6 empty] | План | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
[6 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | точек учета | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | точек учета | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | точек учета | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | точек учета | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | точек учета | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | точек учета | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | точек учета | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | точек учета | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | точек учета | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | точек учета | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | точек учета | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | точек учета
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.4.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 7.7.1 | 7.7.2 | 7.7.3 | 7.7.4 | 7.7.5 | 7.7.6 | 7.7.7 | 7.8.1 | 7.8.2 | 7.8.3 | 7.8.4 | 7.8.5 | 7.8.6 | 7.8.7 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.1.7 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 | 9
1.1. | 1 | Красноярский край | Г | 157.8017 | 67.6831 | 0 | 46.8802 | 1.26 | 0 | 0.1834 | 0 | 546 | нд | 15.236 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 25.3621 | 2.5 | 0 | 0.2142 | 0 | 422 | 0 | 25.3582 | 1.26 | 0 | 1.064 | 0 | 222 | 0 | 36.9938 | 0.8 | 0 | 0.0908 | 0 | 427 | нд | 36.377 | 0.8 | 0 | 0.091 | 0 | 308 | 0 | 18.6451 | 5.494 | 0 | 0.102 | 0 | 225 | нд | 18.329 | 0.4 | нд | 0.051 | нд | 166 | 0 | 29.9205 | 1.26 | 0 | 0.0714 | 0 | 180 | нд | 29.423 | 1.26 | нд | 0.071 | нд | 130 | 0 | 157.8017 | 6.22 | 0 | 0.6108 | 0 | 1800 | 0 | 135.6142 | 4.98 | 0 | 1.4602 | 0 | 826 | нд
1 | 1.1. | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 157.8017 | 67.6831 | 0 | 46.8802 | 1.26 | 0 | 0.1834 | 0 | 546 | нд | 15.236 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 25.3621 | 2.5 | 0 | 0.2142 | 0 | 422 | 0 | 25.3582 | 1.26 | 0 | 1.064 | 0 | 222 | 0 | 36.9938 | 0.8 | 0 | 0.0908 | 0 | 427 | нд | 36.377 | 0.8 | 0 | 0.091 | 0 | 308 | 0 | 18.6451 | 5.494 | 0 | 0.102 | 0 | 225 | нд | 18.329 | 0.4 | нд | 0.051 | нд | 166 | 0 | 29.9205 | 1.26 | 0 | 0.0714 | 0 | 180 | нд | 29.423 | 1.26 | нд | 0.071 | нд | 130 | 0 | 157.8017 | 6.22 | 0 | 0.6108 | 0 | 1800 | 0 | 135.6142 | 4.98 | 0 | 1.4602 | 0 | 826 | нд
1.1.1. | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.1 | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.2 | 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4 | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4.1 | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4.2 | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2. | 1.1.5 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 100.8886 | 38.449 | 0 | 26.127 | 1.26 | 0 | 0.1834 | 0 | 0 | нд | 10.989 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8937 | 2.5 | 0 | 0.2142 | 0 | 0 | 0 | 18.4181 | 1.26 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 23.7769 | 0.8 | 0 | 0.0908 | 0 | 0 | нд | 23.386 | 0.8 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 13.4556 | 0.4 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | нд | 13.235 | 0.4 | нд | 0.051 | нд | нд | 0 | 25.6353 | 1.26 | 0 | 0.0714 | 0 | 0 | 0 | 25.214 | 1.26 | нд | 0.071 | нд | нд | 0 | 100.8886 | 6.22 | 0 | 0.6108 | 0 | 1800 | 0 | 106.3801 | 4.98 | 0 | 1.4602 | 0 | 826 | нд
1.1.2.1 | 1.1.5.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 100.8886 | 38.449 | 0 | 26.127 | 1.26 | 0 | 0.1834 | 0 | 0 | нд | 10.989 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8937 | 2.5 | 0 | 0.2142 | 0 | 0 | 0 | 18.4181 | 1.26 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 23.7769 | 0.8 | 0 | 0.0908 | 0 | 0 | нд | 23.386 | 0.8 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 13.4556 | 0.4 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | нд | 13.235 | 0.4 | нд | 0.051 | нд | нд | 0 | 25.6353 | 1.26 | 0 | 0.0714 | 0 | 0 | 0 | 25.214 | 1.26 | нд | 0.071 | нд | нд | 0 | 100.8886 | 6.22 | 0 | 0.6108 | 0 | 1800 | 0 | 106.3801 | 4.98 | 0 | 1.4602 | 0 | 826 | нд
1.1.2.1.1 | 1.1.5.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 77.1116 | 38.449 | 0 | 26.127 | 1.26 | 0 | 0.1834 | 0 | 0 | нд | 10.989 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8937 | 2.5 | 0 | 0.2142 | 0 | 0 | 0 | 18.4181 | 1.26 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 23.7769 | 0.8 | 0 | 0.0908 | 0 | 0 | нд | 23.386 | 0.8 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 13.4556 | 0.4 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | нд | 13.235 | 0.4 | нд | 0.051 | нд | нд | 0 | 25.6353 | 1.26 | 0 | 0.0714 | 0 | 0 | 0 | 25.214 | 1.26 | нд | 0.071 | нд | нд | 0 | 77.1116 | 5.42 | 0 | 0.52 | 0 | 1800 | 0 | 82.9941 | 4.18 | 0 | 1.3694 | 0 | 826 | нд
1.1.4 | 1.1.5.1.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций КТПН-350 Т1 250 кВА (инв. № 0001588) и КТПН-350 Т2 400 кВА (инв. № 0001589) расположенных по адресу г. Норильск, ул. Лауреатов (район Тубдиспансера), с заменой на подстанцию типа 2КТПН-630/6/0,4, мощностью 2х630 кВА в утепленном корпусе | O_МО_КТПН-350-1П(25) | 26.127 | 0 | 0 | 26.127 | 1.26 | 0 | 0.1834 | 0 | 0 | нд | 10.989 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.127 | 1.26 | 0 | 0.1834 | 0 | 0 | 0 | 26.127 | 1.26 | 0 | 0.1834 | 0 | 0 | нд
1.1.5 | 1.1.5.1.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-59-1П 6/0,4 кВ (2х630 кВА) расположенной по адресу г. Норильск ул. Павлова, 10 Б (инв. № 3290) | O_РК_ТП-59-1П(26) | 11.8937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.8937 | 2.5 | 0 | 0.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 11.8937 | 2.5 | 0 | 0.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие потребности технологического присоединения энергопринимаюющих устройств заявителя по техногогическому присоединению к электрическим сетям МУП "КОС"
1.1.7 | 1.1.5.1.1.3 | Реконструкция трансформаторной подстанции КТПН-691-1П (инв. № 0001610) 320 кВА расположенной по адресу г. Норильск, ул. Заводская (район СВЭМ), на подстанцию типа КТПН-400/6/0,4, мощностью 400 кВА в утепленном корпусе | O_МО_КТПН-691-1П(28) | 13.4556 | 13.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.4556 | 0.4 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | нд | 13.235 | 0.4 | нд | 0.051 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.4556 | 0.4 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | нд | 13.235 | 0.4 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | 1.1.5.1.1.4 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-615 (инв. № 0003328) путем выноса из ликвидируемого многоквартирного дома по адресу г. Норильск, ул. Мира, 7, к. 3, с установкой трансформаторной подстанции типа 2КТП-630/6/0,4 в утепленном корпусе, прокладкой кабельных линий 0,4 кВ | O_РК_ТП-615(29) | 25.6353 | 25.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.6353 | 1.26 | 0 | 0.0714 | 0 | 0 | 0 | 25.214 | 1.26 | нд | 0.071 | нд | нд | 0 | 25.6353 | 1.26 | 0 | 0.0714 | 0 | 0 | нд | 25.214 | 1.26 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | нд
| 1.1.5.1.1.5 | Реконструкция трансформаторной подстанции КТП-220 (инв. №1700) 400 кВА, встроенной в здание по адресу г. Норильск, ул. Талнахская, 14, с установкой подстанции типа КТПН-630/6/0,4, мощностью 630 кВА (блочного типа, сэндвич-панели) | Q_РК_КТП-220(26) | 0 | 7.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2329 | 0.63 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2329 | 0.63 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | Аварийное техническое состояние помещения трансформаторной подстанции размещенной в здании КГБУЗ «Норильская станция скорой медицинской помощи».
| 1.1.5.1.1.6 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-54П (инв. №3217) 400 кВА расположенной по адресу г. Норильск, ул. Комсомольская, 4Б, с установкой подстанции типа КТПН-630/6/0,4, мощностью 630 кВА (блочного типа, сэндвич-панели) | Q_РК_ТП-54(26) | 0 | 11.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1852 | 0.63 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1852 | 0.63 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | Аварийное техническое состояние здания трансформаторной подстанции не подлежащее ремонту.
1.1.2.1.1 | 1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 23.7769 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7769 | 0.8 | 0 | 0.0908 | 0 | 0 | нд | 23.386 | 0.8 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 23.7769 | 0.8 | 0 | 0.0908 | 0 | 0 | нд | 23.386 | 0.8 | 0 | 0.0908 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | 1.1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторных подстанций КТПН-350 Т1 250 кВА (инв. № 0001588) и КТПН-350 Т2 400 кВА (инв. № 0001589) расположенных по адресу г. Норильск, ул. Лауреатов (район Тубдиспансера), с заменой на подстанцию типа 2КТПН-630/6/0,4, мощностью 2х630 кВА в утепленном корпусе | O_МО_КТПН-350-1П(25) | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | 1.1.2.1.2 | Модернизация трансформаторной подстанций КТПН-519 (инв. № 3425) 2х400 кВА расположенной по адресу г. Норильск, ул. Федоровского, д. 6, с заменой на подстанцию типа 2КТПН-400/6/0,4, мощностью 2х400 кВА в утепленном корпусе | O_МО_КТПН-519(27) | 23.7769 | 23.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7769 | 0.8 | 0 | 0.0908 | 0 | 0 | 0 | 23.386 | 0.8 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7769 | 0.8 | 0 | 0.0908 | 0 | 0 | нд | 23.386 | 0.8 | 0 | 0.0908 | 0 | 0 | нд
1.1.7 | 1.1.2.1.2 | Модернизация трансформаторной подстанции КТПН-691-1П (инв. № 0001610) 320 кВА расположенной по адресу г. Норильск, ул. Заводская (район СВЭМ), на подстанцию типа КТПН-400/6/0,4, мощностью 400 кВА в утепленном корпусе | O_МО_КТПН-691-1П(28) | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.3 | 1.1.6 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 56.9131 | 29.2341 | 0 | 20.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 4.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 13.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 6.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 13.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 12.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 5.1895 | 5.094 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 5.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 4.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 4.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 56.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | нд | 29.2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | Корректировка количества заменяемых счетчиков по заявкам потребителей и по итогам сверки характеристик измерительных комплексов учета электрической энергии
1.1.2.3 | 1.1.6.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 56.9131 | 29.2341 | 0 | 20.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 4.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 13.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 6.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 13.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 12.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 5.1895 | 5.094 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 5.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 4.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 4.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 56.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | нд | 29.2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826
1.1.2.3 | 1.1.6.1.1 | Развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) потребителей в зоне деятельности сетевой организации МУП «КОС» (замена приборов учета -1042 точек учета) | N_ ИСУЭ (26-29) | 56.9131 | 29.2341 | 0 | 20.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 4.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 13.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 6.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 13.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 12.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 5.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 5.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 4.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 4.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 56.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | нд | 29.2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826
1.1.4 | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд